## FCARDS
ООО УО «Жилсервис»
План на 2022 год по содержанию, текущему ремонту
общего имущества и отчет по его исполнению по МКД,
расположенного по адресу: с. Новоселово, ул. Советская, д.19
№ п/п | Перечень работ, услуг | Стоимость работ на 1 м2, руб. | План на 2022 год, руб. | Факт за 2022 год, руб.
| Общая площадь жилых помещений дома (м2) |  | 717 | 717 | 2017-03-03
1 | Начисление по МКД |  | 199010.52 | 199010.52
Распределение средств:
2 | Содержание общего имущества – в т ч.: |  | 128658.48 | 127658.69
| Уборка придомовой территории | 52.87 | 37907.79 | 36908
| Содержание АДС | 89.38 | 64085.46 | 64085.46
| Техническое обслуживание конструктивных элементов дома | 14.91 | 10690.47 | 10690.47
| Техническое обслуживание внутридомовых сетей | 22.28 | 15974.76 | 15974.76
3 | Дополнительные услуги (пункт 5 Приложения 1 к договору содержания ОИ МКД) | 43.75 | 31368.75 | 31368.75
4 | Оплачено собственниками помещений за 2022 г |  | 199010.52 | 181486
5 | Текущий ремонт общего имущества |  | 38983.29 | 22458.56
6 | Перерасход средств на текущий ремонт общего имущества МКД за 2021 год |  | 8734 | 8734
7 | Остаток средств на текущий ремонт общего имущества МКД за 2021 год |  | 5000 | 5000
8 | Сумма средств на текущий ремонт на 2022 год с учетом перерасхода или остатка средств, в т. ч.: |  | 30249.29 | 18724.56
| Фактически выполнено, в том числе: |  | 30249 | 31084
| Обшивка металлопрофилем цоколя боковых фасадов |  | 30249 | 22027
| Ремонт сетей отопления дм.50мм -6м+4 отвода |  |  | 9057
Ремонт в п. №1сетей канализации -отводы дм.110мм-2 шт., +муфта
Перенос ОДПУ х/в (замена отводов - 4шт.+муфта)
ППР электроосвещения (март, июль)
9 | Остаток средств на текущий ремонт общего имущества МКД
10 | Перерасход средств на текущий ремонт общего имущества МКД |  | 0 | 12359.44
| Директор ООО УО "Жилсервис" |  | О.Н. Летников